## Panning effectif
Planning Effectif
| Semaine du 7 au 13 février |  |  |  | Semaine du 14 au 20 février |  |  |  | Semaine du 21 au 27 février
| Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Mardi | Mercredi | Jeudi
Mise en place | 4:00 |  | Congé
Analyse |  | 2:00 | Congé
Implémentation |  | 5:00 | Congé
Test |  |  | Congé
Correction des bugs |  |  | Congé
Documentation | 4:00 | 1:00 | Congé
1 jour = 8h00